## Semana 0607-1007
PLANEJAMENTO SEMANAL - CONTROLE CLASSROOM
PROJETO: | Catalago de Serviços AWS |  |  | EMPRESA: | DAREDE
segunda-feira |  |  |  | terça-feira |  |  |  | quarta-feira |  |  |  | quinta-feira |  |  |  | sexta-feira
[8 empty] | 2020-07-08 |  |  |  | 2020-07-09 |  |  |  | 2020-07-10
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS.
SEPARAR AS TAREFAS NO TRELLO | GRUPO | FAZENDO |  | VISUALIZAR PERFIL PSICOLÓGICO (WEB)
SEPARAR AS TAREFAS NO AZURE | GRUPO | FAZENDO |  | VISUALIZAR PERFIL PSICOLÓGICO (MOBILE)
IDENTIDADE VISUAL PARA AS TELAS EXTRAS | GRUPO | FAZENDO |  | EDITAR PERFIL PSICOLÓGICO (WEB)
QUESTIONÁRIO DE PERFIL PSICOLÓGICO | ERICK | FAZENDO |  | EDITAR PERFIL PSICOLÓGICO (MOBILE)
TELA QUESTIONÁRIO PSICOLÓGICO (WEB) |  |  |  | TELAS DE SUCESSO (WEB)
TELA QUESTIONÁRIO PSICOLÓGICO (MOBILE) |  |  |  | TELAS DE SUCESSO (MOBILE)
AGENDA ADM (WEB) |  |  |  | TELAS DE ERRO (WEB)
AGENDA ADM (MOBILE) |  |  |  | TELAS DE SUCESSO (MOBILE)
NOTIFICAÇÃO ADM (WEB) |  |  |  | PORCENTAGEM CONCLUSÃO CADASTRO (WEB)
NOTIFICAÇÃO ADM PUSH (MOBILE) |  |  |  | PORCENTAGEM CONCLUSÃO CADASTRO (MOBILE)
NOTIFICAÇÃO ALUNO (WEB) |  |  |  | NOTIFICAÇÃO EMPRESA (WEB)
NOTIFICAÇÃO ALUNO PUSH (MOBILE) |  |  |  | NOTIFICAÇÃO EMPRESA PUSH (MOBILE)
TELA SOBRE (WEB)
TELA SOBRE (MOBILE)
-
OBS.:
>> As atividades semanais serão inseridas pelos próprios alunos de cada time, devido a especificidade de cada Projeto.
>> Cada time criará um arquivo de acordo com o modelo acima, e compartilhará com o professor.
>> Os alunos apresentarão o Planejamento Semanal ao professor para discussão de viabilidade.
>> Se tratará de um arquivo online, portanto dinâmico. As Atividades não realizadas e devidamente justificadas, serão passadas para o próximo dia, em comum acordo com o professor.
>> O arquivo deverá ser mantido atualizado no Classroom para acompanhamento, inclusive coordenadores.