## Semana 0607-1007
PLANEJAMENTO SEMANAL - CONTROLE CLASSROOM
PROJETO: | Catalago de Serviços AWS |  |  | EMPRESA: | DAREDE
segunda-feira |  |  |  | terça-feira |  |  |  | quarta-feira |  |  |  | quinta-feira |  |  |  | sexta-feira
[8 empty] | 2020-07-08 |  |  |  | 2020-07-09 |  |  |  | 2020-07-10
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS.
HOME (WEB) | ERICK | FEITO |  | DASHBOARD ADM (WEB) | DAVI | FAZENDO |  | DASHBOARD EMPRESA (WEB) | DAVI | À FAZER |  | NAVEGAÇÃO DAS TELAS | GRUPO | À FAZER
SEPARAR AS TAREFAS NO TRELLO | GRUPO | FEITO |  | VIZUALIZAR GRÁFICOS (WEB) | DAVI | FAZENDO |  | PUBLICAR VAGA (WEB) | DAVI | À FAZER
SEPARAR AS TAREFAS NO AZURE | GRUPO | FEITO |  | DASHBOARD ALUNO (MOBILE) | FÁBIO | FEITO |  | INFORMAÇÕES VAGA (MOBILE) | RENAN | À FAZER
IDENTIDADE VISUAL PARA AS TELAS | GRUPO | FEITO |  | PERFIL ALUNO (MOBILE) | FÁBIO | FEITO |  | DASHBOARD ADM (MOBILE) | RENAN | À FAZER
|  |  |  | EDITAR PERFIL ALUNO(MOBILE) | FÁBIO | FEITO |  | DASHBOARD EMPRESA (MOBILE) | RENAN | À FAZER
|  |  |  | DASHBOARD VAGAS (MOBILE) | FÁBIO | FEITO |  | VIZUALIZAR GRÁFICOS (MOBILE) | RENAN | À FAZER
|  |  |  | CADASTRO (MOBILE) | GABRIELA | FEITO |  | PUBLICAR VAGA (MOBILE) | RENAN | À FAZER
|  |  |  | LOGIN (MOBILE) | GABRIELA | FEITO |  | CADASTRO (WEB) | GABRIELA | À FAZER
|  |  |  | LOGIN (WEB) | GABRIELA | FAZENDO |  | HOME(WEB) | GABRIELA | À FAZER
|  |  |  | PERFIL ALUNO (WEB) | ERICK | FEITO |  | DASHBOARD VAGAS (WEB) | ERICK | À FAZER
|  |  |  | DASHBOARD ALUNO (WEB) | ERICK | FAZENDO |  | INFORMAÇÕES VAGA (WEB) | ERICK | À FAZER
[8 empty] | EDITAR PERFIL ALUNO(WEB) | ERICK | À FAZER
-
OBS.:
>> As atividades semanais serão inseridas pelos próprios alunos de cada time, devido a especificidade de cada Projeto.
>> Cada time criará um arquivo de acordo com o modelo acima, e compartilhará com o professor.
>> Os alunos apresentarão o Planejamento Semanal ao professor para discussão de viabilidade.
>> Se tratará de um arquivo online, portanto dinâmico. As Atividades não realizadas e devidamente justificadas, serão passadas para o próximo dia, em comum acordo com o professor.
>> O arquivo deverá ser mantido atualizado no Classroom para acompanhamento, inclusive coordenadores.