## Semana 0607-1007
PLANEJAMENTO SEMANAL - CONTROLE CLASSROOM
PROJETO: | Catalago de Serviços AWS |  |  | EMPRESA: | SPACE-N
segunda-feira |  |  |  | terça-feira |  |  |  | quarta-feira |  |  |  | quinta-feira |  |  |  | sexta-feira
2020-08-31 |  |  |  | 2020-09-01 |  |  |  | 2020-09-02 |  |  |  | 2020-09-03 |  |  |  | 2020-09-04
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS.
SEPARAR AS TAREFAS NO TRELLO | GRUPO | FAZENDO |  | CRIAR MODELO CONCEITUAL | FÁBIO |  |  | DEFINIR TIPOS DAS CARACTERÍSTICAS LÓGICO | ERICK |  |  | CRIAÇÃO DE COLUNAS DDL | RENAN |  |  | REVIZAR DADOS DO DIAGRAMA | GRUPO
SEPARAR AS TAREFAS NO AZURE | GRUPO | FAZENDO |  | RELACIONAMENTO DE ENTIDADES CONCEITUAL | FÁBIO |  |  | RELACIONAR COM CHAVE ESTRANGEIRA LÓGICO | ERICK |  |  | INSERÇÃO DE DADOS DML | RENAN/FÁBIO |  |  | REVIZAR DADOS DO MODELO FÍSICO | GRUPO
IDENTIDADE VISUAL PARA AS TELAS EXTRAS | GRUPO | FAZENDO |  | CRIAR CARDINALIDADE CONCEITUAL | FÁBIO |  |  | CRIAR MODELO FÍSICO | GRUPO |  |  | CONSULTAR DADOS DQL | GRUPO |  |  | REVIZAR DADOS DO BANCO DE DADOS | GRUPO
LISTAR ENTIDADES CONCEITUAL | GRUPO | FAZENDO |  | CRIAR MODELO LÓGICO | ERICK |  |  | POPULAR DADOS DO USUÁRIO | GRUPO
|  |  |  | LISTAR ENTIDADES LÓGICO | ERICK |  |  | CRIAÇÃO DE TABELAS DDL | RENAN
|  |  |  | CRIAR CARACTERÍSTICAS LÓGICO | ERICK
-
OBS.:
>> As atividades semanais serão inseridas pelos próprios alunos de cada time, devido a especificidade de cada Projeto.
>> Cada time criará um arquivo de acordo com o modelo acima, e compartilhará com o professor.
>> Os alunos apresentarão o Planejamento Semanal ao professor para discussão de viabilidade.
>> Se tratará de um arquivo online, portanto dinâmico. As Atividades não realizadas e devidamente justificadas, serão passadas para o próximo dia, em comum acordo com o professor.
>> O arquivo deverá ser mantido atualizado no Classroom para acompanhamento, inclusive coordenadores.