## Semana 0607-1007
PLANEJAMENTO SEMANAL - CONTROLE CLASSROOM
PROJETO: | Catalago de Serviços AWS |  |  | EMPRESA: | DAREDE
segunda-feira |  |  |  | terça-feira |  |  |  | quarta-feira |  |  |  | quinta-feira |  |  |  | sexta-feira
[8 empty] | 2020-07-08 |  |  |  | 2020-07-09 |  |  |  | 2020-07-10
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS.
SEPARAR AS TAREFAS NO TRELLO | GRUPO | FAZENDO |  | VISUALIZAR PERFIL PSICOLÓGICO (WEB) | ERICK
SEPARAR AS TAREFAS NO AZURE | GRUPO | FAZENDO |  | VISUALIZAR PERFIL PSICOLÓGICO (MOBILE) | ERICK
IDENTIDADE VISUAL PARA AS TELAS EXTRAS | GRUPO | FAZENDO |  | TELAS DE SUCESSO (WEB) | GABI
QUESTIONÁRIO DE PERFIL PSICOLÓGICO | GABI | FAZENDO |  | TELAS DE SUCESSO (MOBILE) | GABI
TELA QUESTIONÁRIO PSICOLÓGICO (WEB) | DAVI |  |  | TELAS DE ERRO (WEB) | GABI
TELA QUESTIONÁRIO PSICOLÓGICO (MOBILE) | DAVI |  |  | TELAS DE SUCESSO (MOBILE) | GABI
AGENDA ADM (WEB) | DAVI | FAZENDO |  | PORCENTAGEM CONCLUSÃO CADASTRO (WEB) | RENAN
AGENDA ADM (MOBILE) | DAVI | FAZENDO |  | PORCENTAGEM CONCLUSÃO CADASTRO (MOBILE) | RENAN
NOTIFICAÇÃO ADM (WEB) | DAVI |  |  | NOTIFICAÇÃO EMPRESA (WEB) | DAVI
NOTIFICAÇÃO ADM PUSH (MOBILE) | DAVI |  |  | NOTIFICAÇÃO EMPRESA PUSH (MOBILE) | DAVI
NOTIFICAÇÃO ALUNO (WEB) | DAVI |  |  | AUTO-CONTRASTE | FÁBIO/RENAN
NOTIFICAÇÃO ALUNO PUSH (MOBILE) | DAVI |  |  | TELA ESCURA | FÁBIO/RENAN
TELA SOBRE (WEB) | ERICK | FAZENDO |  | ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL | FÁBIO/RENAN
TELA SOBRE (MOBILE) | ERICK | FAZENDO
TELA DE CONFIG DO ALUNO (WEB) | FÁBIO | FAZENDO
TELA DE CONFIG DO ALUNO (MOBILE) | FÁBIO | FAZENDO
-
OBS.:
>> As atividades semanais serão inseridas pelos próprios alunos de cada time, devido a especificidade de cada Projeto.
>> Cada time criará um arquivo de acordo com o modelo acima, e compartilhará com o professor.
>> Os alunos apresentarão o Planejamento Semanal ao professor para discussão de viabilidade.
>> Se tratará de um arquivo online, portanto dinâmico. As Atividades não realizadas e devidamente justificadas, serão passadas para o próximo dia, em comum acordo com o professor.
>> O arquivo deverá ser mantido atualizado no Classroom para acompanhamento, inclusive coordenadores.