## Semana 0607-1007
PLANEJAMENTO SEMANAL - CONTROLE CLASSROOM
PROJETO: | Catalago de Serviços AWS |  |  | EMPRESA: | DAREDE
segunda-feira |  |  |  | terça-feira |  |  |  | quarta-feira |  |  |  | quinta-feira |  |  |  | sexta-feira
[8 empty] | 2020-07-08 |  |  |  | 2020-07-09 |  |  |  | 2020-07-10
ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS. | ATIVIDADE | RESPONSÁVEL | REALIZADO | JUSTIFICATIVA/OBS.
SEPARAR AS TAREFAS NO TRELLO | GRUPO | FEITO |  | VISUALIZAR PERFIL PSICOLÓGICO (WEB) | ERICK | FEITO |  | TREINAR APRESENTAÇÃO FINAL | GRUPO | FEITO
SEPARAR AS TAREFAS NO AZURE | GRUPO | FEITO |  | VISUALIZAR PERFIL PSICOLÓGICO (MOBILE) | ERICK | FEITO |  | NAVEGAÇÃO | GRUPO | FEITO
IDENTIDADE VISUAL PARA AS TELAS EXTRAS | GRUPO | FEITO |  | TELAS DE SUCESSO (WEB) | GABI | FEITO
QUESTIONÁRIO DE PERFIL PSICOLÓGICO | GABI | FEITO |  | TELAS DE SUCESSO (MOBILE) | GABI | FEITO
TELA QUESTIONÁRIO PSICOLÓGICO (WEB) | DAVI | FEITO |  | TELAS DE ERRO (WEB) | GABI | FEITO
TELA QUESTIONÁRIO PSICOLÓGICO (MOBILE) | DAVI | FEITO |  | TELAS DE SUCESSO (MOBILE) | GABI | FEITO
AGENDA ADM (WEB) | DAVI | FEITO |  | PORCENTAGEM CONCLUSÃO CADASTRO (WEB) | RENAN | FEITO
AGENDA ADM (MOBILE) | DAVI | FEITO |  | PORCENTAGEM CONCLUSÃO CADASTRO (MOBILE) | RENAN | FEITO
NOTIFICAÇÃO ADM (WEB) | DAVI | FEITO |  | NOTIFICAÇÃO EMPRESA (WEB) | DAVI | FEITO
NOTIFICAÇÃO ADM PUSH (MOBILE) | DAVI | FEITO |  | NOTIFICAÇÃO EMPRESA PUSH (MOBILE) | DAVI | FEITO
NOTIFICAÇÃO ALUNO (WEB) | DAVI | FEITO |  | AUTO-CONTRASTE | FÁBIO/RENAN | FEITO
NOTIFICAÇÃO ALUNO PUSH (MOBILE) | DAVI | FEITO |  | TELA ESCURA | FÁBIO/RENAN | FEITO
|  |  |  | ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL | FÁBIO/RENAN | FEITO
|  |  |  | TELA DE CONFIG DO ALUNO (WEB) | FÁBIO | FEITO
|  |  |  | TELA DE CONFIG DO ALUNO (MOBILE) | FÁBIO | FEITO
-
OBS.:
>> As atividades semanais serão inseridas pelos próprios alunos de cada time, devido a especificidade de cada Projeto.
>> Cada time criará um arquivo de acordo com o modelo acima, e compartilhará com o professor.
>> Os alunos apresentarão o Planejamento Semanal ao professor para discussão de viabilidade.
>> Se tratará de um arquivo online, portanto dinâmico. As Atividades não realizadas e devidamente justificadas, serão passadas para o próximo dia, em comum acordo com o professor.
>> O arquivo deverá ser mantido atualizado no Classroom para acompanhamento, inclusive coordenadores.